## Arkusz1
Zadania / Tygodnie | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2018-04-08 | --- | 2018-04-21 | 2018-04-29 | --- | 2018-05-13 | --- | 2018-05-26 | 2018-06-02 | 2018-06-09 | 2018-06-16
Ocena stanu układu oraz weryfikacja planu działań
Wstępne podłączenie układu do zasilania i przetestowanie pomp
Przygotowanie połączenia układu z PLC
Połączenie PLC z układem (aktorami) |  |  | ◆
Testowanie różnych rozwiązań układu
Wybranie i zastosowanie najlepszego rozwiązania układu
Finalizacja stanowiska | [8 empty] | ◆
Implementacja podstawowego HMI (dwa przyciski)
Wyświetlenie HMI na urządzeniu korzystającym z VNC
Dodanie pozostałych okien oraz przejść między nimi
Połączenie HMI z PLC poprzez VNC |  |  |  | ◆
Zaimplementowanie w pełni HMI
Podstawowa implementacja obsługi przycisków HMI
Testowanie układu w trybie manualnym w celu znalezienia optymalnego algorytmu
Praca nad automatycznym algorytmem
Testy oraz finalizacja implementacji kodu
Finalizacja zadowolającego algorytmu | [8 empty] | ◆
Stworzenie projektu graficznego oraz wyeksportowanie ikon
Przygotowanie dokumentacji użytkownika
Przygotowywanie raportów (prezentacji)
Model układu oraz symulacja
Finalizacja modelu i symulacji | [7 empty] | ◆